## Cierre 2016 Apertura 2017
BALMACEDA ARTE JOVEN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DAF)
PLANIFICACIÓN 2017 Y CALENDARIO DE CIERRE ANUAL 2016
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO 2017
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
I. | PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO NACIONAL 2017:
1 | JORNADAS DE PLANIFICACIÓN | EQUIPOS DEJ - DN - DR | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
Evaluación año anterior, Objetivos estratégicos, Reflexión: Proyectos clave para el logro de los objetivos propuestos
2 | JORNADA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DIRECCION EJECUTIVA AMPLIADA | DEJ - DN - DR | NOVIEMBRE 2: 7 - 8
Se comparten prioridades, énfasis y desafíos por equipo y Sede
3 | PLANIFICACIÓN 2017 (cada director o directora) | DN - DR | bar: NOVIEMBRE 3 to DICIEMBRE 2
Operacionalización: se definen proyectos a realizar, costos, responsables y alianzas estratégicas
4 | DEFINICIÓN CONVENIO CNCA Y PRESUPUESTO DE CONTINUIDAD | DEJ - DN - DR | bar: OCTUBRE 4 to DICIEMBRE 4
5 | ENTREGA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO ANUAL A DEJ | DN - DR | DICIEMBRE 4: 28
6 | JORNADA DIRECCION EJECUTIVA AMPLIADA | DEJ - DN - DR | ENERO 2017 2: 16 - 17
Discusión orientaciones para 2017 y se compartiran hitos emblematicos regionales y Nacionales
7 | FIRMA DE CONVENIO BAJ - CNCA 2017 | DEJ - CNCA | bar: ENERO 2017 1 to ENERO 2017 4
8 | APROBACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO BAJ 2017 | DEJ | ENERO 2017 2: 12
Definición y sociabilización de planificación nacional y presupuesto institucional.
II. | PLANIFICACIÓN CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTARIO 2016
1 | RENDICIÓN DE FONDOS | DEJ - DN - DR
| Recepcion documentación rendicion FxR en DAF, antes de… | CONTABILIDAD - TESORERIA | OCTUBRE 3: 20; DICIEMBRE 4: 28
| Devolución de saldos en FxR, antes de… | CONTABILIDAD - TESORERIA | OCTUBRE 4: 28; DICIEMBRE 4: 27
2 | RENDICIÓN Y CIERRE DE FONDO FIJO CAJA CHICA | DEJ - DN - DR
| Cierre y envio documentación a en DAF, antes de… | CONTABILIDAD - TESORERIA | OCTUBRE 3: 20; DICIEMBRE 4: 28
| Devolución de saldos, antes de… | CONTABILIDAD - TESORERIA | OCTUBRE 4: 28; DICIEMBRE 4: 27
3 | SOLICITUDES DE PAGO | DEJ - DN - DR
| Por Honorarios, hasta el… | CONTABILIDAD - TESORERIA | DICIEMBRE 4: 28
| Por facturas, hasta el… | CONTABILIDAD - TESORERIA | DICIEMBRE 4: 28
| Por reembolso, hasta el… | CONTABILIDAD - TESORERIA | DICIEMBRE 4: 28
4 | APERTURA FONDO FIJO CAJA CHICA PRESUPUESTO 2017 | DAF
| Solicitud de caja chica con fecha 02-01-2017 | DEJ - DN - DR | DICIEMBRE 4: 26
| Deposito por caja chica | TESORERIA | bar: ENERO 2017 1
5 | APERTURA FONDOS ITEMISADOS POR RENDIR PRESUPUESTO 2017 | DAF
| Solicitud de fondos ITEMISADOS con fecha 02-01-2017 | DEJ - DN - DR | DICIEMBRE 4: 26
| Deposito fondos por rendir | TESORERIA | bar: ENERO 2017 1
6 | PAGO AGUINALDO NAVIDAD | DAF | DICIEMBRE 2: 16
7 | PAGO REMUNERACIONES DICIEMBRE 2016 | DAF | DICIEMBRE 4: 28
8 | PAGO IMPUESTOS, RETENCIONES Y LEYES SOCIALES DICIEMBRE 2016 | DAF | bar: ENERO 2017 1
III | ENTREGA DE INFORMES ANUALES
1 | INSTRUCTIVOS PARA INFORME FINAL 2016 | DEJ | DICIEMBRE 1: 5
Se detallan requerimientos de información según CNCA y procedimientos de llenado
2 | ENTREGA DE INFORMES PARCIALES DE ACTIVIDADES 2016 | DR | DICIEMBRE 2: 15
Planilla de actividades anuales, detalle de redes y alianzas, descripción general de proyectos emblemáticos
3 | CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN | DEJ | bar: DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 4
Consolidación de una base de datos de actividades nacional, cálculo de indicadores de gestión, escritura del informe
4 | ENTREGA INFORME FINAL A CNCA | DEJ | ENERO 2017 1: 6